广东工贸职业技术学院

## “十二五”高职教育实训基地建设规划

采取多种形式建设与企业生产环境一致的工学一体化实训基地，开展仿真性、生产性实训，是保证高技能人才在职业道德素养、技术应用能力、就业率和就业质量、可持续发展能力等方面的培养质量的必由之路。为了适应广东未来经济社会发展和产业结构的调整，落实《广东工贸职业技术学院改革发展中长期规划》和《广东工贸职业技术学院专业建设规划》，进一步推动学校的专业建设、深化人才培养模式改革，特制定本规划。

一、建设背景与基础

“十二五”期间是我校扩大办学规模、提升内涵建设关键的一年，我校把白云校区建设、省级示范院校建设验收和争创省高技能人才培养示范校作为重中之重的工作，总体要求是：坚持以中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻落实科学发展观，以推动科学发展、促进校园和谐、服务师生员工为总目标，认真贯彻党的十七大、十七届三中、四中、五中、六中全会精神和省委十届九次、十次、十一次全会精神以及全省2012年教育工作会议精神，继续解放思想、开拓创新，构建和谐校园、幸福工贸。

我校现有12个实训基地，82个实训室（场所），覆盖了现有的36个专业，基本满足了各专业的基础教学需求；但长期以来存在实训室功能单一、共享度差、利用率低、消耗大、过度分散、社会服务能力薄弱、过度依赖学院投资、厂校合作不足、管理混乱不清、实训管理与指导教师队伍层次低下等问题；面对学院办学规模和场地的急剧扩大，原有的问题严重阻碍了专业发展和教学、培训、服务功能的展开，迫切需要在改变发展观念和建设指导思想的基础上，统一规划，重新布局，重组实训基地。

二、指导思想与建设目标

1.指导思想

围绕广东省未来经济社会发展和产业结构的调整对高技能人才的要求，以白云校区建设为契机，紧密结合学校专业改革，打破按系部分割、单一专业需求为核心、重复建设、低效率运转的旧实训基地建设和管理运行方式，以专业集群为单位，以满足职业素质培养的需要为目的，以学生工作能力训练为中心，与人才培养模式改革的需要协调一致，保持艰苦奋斗的精神，在学院现有的校内外实训基地基础上，整体规划，合理布局，以我为主，通过校企融合共同建设生产性、共享性实训基地，通过校政企合作建设校外顶岗实习基地；逐步形成以“目标管理与质量控制”为核心管理思想的实训基地运行管理模式；培养一支具备“双师素质”的工程化实训指导教师队伍和管理队伍；突出实训基地的职业性、实践性和开放性，具备“职业素质养成”和“岗位工作能力训练”基本功能，具有显著的资源共享特性，同时能够为社会提供多方位服务；从而提高人才培养质量和办学效益，形成“工学一体化”实训基地格局。

2.建设目标

自2011年～2015年，包括各类专项资金在内，预计学院总投资3500万元、同时企业投入900万元，进行实训基地建设，达到下列建设目标：

- 逐步建成工业生产技术、机电技术应用、工程测量技术、自动化技术、工程设计技术、新能源汽车服务、商贸技术、信息技术和基本素质培养等九类校内实训基地，校内实训基地总面积达到28000平方米；

- 建设实际有效运作的200个校外顶岗实习基地，协议校外实训基地数量达到500个；

- 建立制度化、规范化的实训教学和设备管理体系，形成统一的信息化实训教学、教学与实训设备和实训场地管理平台；

- 初步建立一支以工程师、技师、实验师为核心、专兼职结合的实训管理和实训教学指导队伍。

三、建设原则与内容

1.基本原则

1）以服务于跨系部的专业集群为目的，建设复合型实训场所

以服务专业集群教学需要为目的，面向7个专业集群（机电技术应用、工程测量技术、自动化技术应用、工程设计技术、新能源汽车服务、商贸服务技术、信息技术应用），建设8类专业化生产性实训基地，面向全校学生建设1个素质培育基地；从全局出发进行系统分析，科学论证，统一设计各实训基地的布局与构成，合理确定各基地的建设顺序和内容，满足专业集群的教学需要，实现专业集群共享。向教师、学生、企业和社会有条件开放，提供多方位服务，满足培训、鉴定、科研和自主创新学习活动的需要，形成各专业之间、学校之间、学校与社会之间的资源共享机制。

2）从学校整体建设发展的全局出发，突出建设和运行的效益

从我校目前的状况和“十二五”期间的发展需要全局出发，主要考虑满足基本教学需求，突出建设重点，集中有限资源，与相关企业合作，以搬迁、重组、改造现有实训室为基本途径，重组现有的12个实训基地，面向重点专业集群，扩大规模，更新补充装备，建设具有生产性、仿真性特点的特色实训基地。

将实训基地的运行效益作为建设论证的主要目标之一，统一分析初始投资、正常运行资金和运行收益，以“全寿命周期”为时段、以“人均”为单位计算投入、产出的费效比，进而确定建设的必要性和顺序；优先保证能够满足扩大办学规模基本需要的实训室建设，优先保证费效比高、能够明显提升办学效益的实训基地建设需要，优先保证实现运行效率和社会效益最大化的实训室建设；严格控制使用范围小、不能满足大批量实训教学需要的实训室及设备的建设与采购，严格控制技术过分复杂、采购运行耗资巨大、维护升级成本高、淘汰速度快的设备、设施的建设，严格控制需要大规模进行环境改造与装修的实训场所建设。

3）以“职业素质培育”为特色，建设工学一体化实训场地

适应广东省产业转型和学院专业改革发展的需要，通过多种形式的“校企合作”，建设与企业生产环境、企业文化环境保持一致的工学一体化实训基地，以主流应用性技术为主，适度引入先进技术装备和方法，融“教、学、做”为一体，以培养学生的职业素质为重心，开展体现职业工作岗位特点的仿真性生产实训；适度实施实训室向“训练室、工作站”的转变，在部分实训基地中设立“职业技能鉴定所”和“技术服务中心”，使实训基地不但具备比较完善的教学、训练功能，同时能够满足科研开发、培训鉴定和技术服务的需要。

2.建设内容

1）建设精干高效的工业生产技术实训基地

合并现有的金工实习车间和数控实训车间，保持现有规模基本不变，参考企业的主流装备技术，对现有设备进行比较彻底的维修改造，恢复基本功能和精度，完善现有的辅助设备设施，并在条件成熟后补充1～2台新型设备；搬迁后按生产过程和工艺流程划分为：钳工区、焊工区、通用机加工区、数控加工区、电加工区、注塑加工区、压力加工区、精密加工区等8个工作区，具备技术训练与服务功能，同时容纳150名以上的学生进行多工种实训、实习教学，并适度引入项目或实际工作任务，作为实训、实习教学的教学任务，实现真实工作环境下的产教结合，为机电技术专业集群服务。

2）建设具有“智能化制造”特色的机电技术实训基地

对现有的部分模具制造实训室、自动化技术实训基地、材料工程实训基地进行融合、改造和维修，并与相关企业合作，按照“机电工程基础训练-设备控制技术训练-机电设备应用”的架构，建设：电工电子实训室、材料技术实训室、CAD/CAM/CAE/CAPP实训室、机床控制技术实训室、模具制造技术仿真训练室、快速成型技术实训室、产品检测技术实训室、数控技术实训室，组成具有“机、电一体，智能化制造” 特色的机电技术校内实训基地，为机电技术专业集群服务，同时与自动化、物流、计算机物联网等专业共享，为社会提供技能培训、鉴定、科研服务。

3）建设功能完善的工程设计技术实训基地

以现有的工业设计、电脑艺术设计等实训室为基础，通过扩建、改建、新建等途径，按项目施工流程、技能训练流程、技术服务流程进行规划和布局，建设：手工画室、创新设计室、模型制作室和技术服务工作站，完成教学、训练、技术服务任务，实现基地功能多元化，提升运行效率和效益；为工程设计技术专业集群提供服务，同时与机电技术、信息技术等专业集群共享。

4）建设设备精良的工程测量技术实训基地

通过改造、扩建、更新等途径，与校外企业合作，融入信息管理服务技术，对现有的遥感与地理信息系统实训基地、工程测量技术综合训练基地进行改造，建立工程测量数据处理中心、测量仪器中心、测量技术综合实训室和多个校内室外测量实训场，配置种类比较齐全、技术水平比较先进的主流测量仪器，为工程测量、土地管理、工程监理等专业服务，为教师和学生开展科研服务和自主学习提供支撑。

5）建设结构完整自动化技术实训基地

以现有的部分电工电子实训基地为基础，融合网络技术、计算机应用技术，与行业企业合作，通过改造、维修、更新等途径，按产品开发设计要求和技术服务流程进行规划和布局，建设智能控制技术实训室、仿真性自动化生产线技术应用实训室、机器人技术应用工作站、建筑智能化技术工作站、自动化控制技术实训室、自动化技术数据处理中心和电子产品创新制作室，为自动化技术专业集群服务，与物流、管理、机电集群等共享，为教师和学生开展科研服务和自主学习提供支撑，为社会提供培训、鉴定和产品改造开发服务。

6）建设实际运作的新能源汽车技术应用与服务实训基地

与校外教育集团和企业合作，引企入校，按照企业工作环境，以现有的汽车实训基地和部分营销、商务技术实训室为基础，通过新建、改造、维修等途径，按照专业培养需求，打造由新能源汽车构造实训室、新能源汽车电器实训室、新能源汽车控制实训室、新能源汽车训练室等构成的新能源汽车技术应用与服务实训基地。为新能源汽车专业集群服务，与管理、营销、商务外语等专业共享，面向广州市内各高职院校，辐射广东省职业院校（包括中职）、企业及社会，开展集中式培训和日常汽车运行服务业务。

7）建设应用广泛的多功能商贸服务技术实训基地

以现有的经管类实训基地和职业外语类实训室为基础，通过融合、改造，与行业协会和企业合作，按服务流程、学习流程、工作流程进行规划和布局，建设：会计实务实训室、商务贸易业务训练室、商务外语训练室、管理实务训练室、商贸基础实训室和营销业务训练室，为商贸专业集群服务，与汽车营销、商务外语等专业共享，同时具备培训、鉴定功能，为行业和企业提供服务。

8）建设培养方向明确的综合化信息技术应用实训基地

在深入进行专业改革的基础上，通过校企合作、原有实训室改扩建，建设：信息技术基础实训室、网络技术实训室、物联网技术应用实训室、信息技术应用服务工作站，为信息技术专业集群服务，同时与其它专业共享，为社会提供培训、鉴定和技术服务。

9）建设满足全校学生职业素质培养需要的基础素质培育基地

按各专业人才培养方案的需求和国家、教育部、广东省教育厅的要求，在全校范围内进行完整的规划和布局，建设：计算机基础实训室、语言训练室、思想政治与传统文化教育室、艺术室、音乐室、大学生创业培育中心等实训室，为全校学生基础职业素质培养服务，实现全学院共享。

10）建设有效运作的校外顶岗实习基地

加大对外联系力度，积极与相关行业协会沟通，在现有的基础上逐步拓展合作企业范围，使接受学生顶岗实习的协议合作企业数量达到500个，从中选择适应广东省经济发展、产业转型、且有意愿与学院进行深度合作的企业，探索联合进行专业、教学计划和课程开发，探索联合建设实训基地或服务型工作站，逐步走向“校企融合2+1培养模式”，实现资源、人才、资金共享，互利双赢，力争到2015年，实施深度合作的企业数量达到100个左右。

11）建设制度化、信息化的实训教学和实训设备管理体系

对相关制度进行重新设计，调整、补充与完善，形成规范化的实训教学场所和实训设备管理制度；建设统一的实训计划、实训教学与实训设备（场地）使用、调配、设备管理与维护的信息化平台，实现全学院范围内的各类实训信息的共享；调整管理结构和方式，突出计划管理，严格约束计划外运行；全面实施“多劳多得，奖勤罚懒”的动态分配制度；形成制度化、规范化的实训教学、实训教学场所和设备、仪器的管理体制，实现学院实训教学和实训设备的目标管理与质量控制。

12）逐步建立一支适应“企业化管理”的实训管理与指导教师队伍

通过对现有实验员队伍进行思想观念教育和业务培训，提高现有人员的素质和技术水平，挖掘现有人力资源潜力，提高实训教学及设备的使用管理、维护、维修能力；适当聘用一定数量具有较高学历和职称，有相应设备使用和开发经验工程师和技师担任实训指导教师，改善实训师资队伍的结构；在各系部专职教师中选择责任心强、认真负责、具有对应专业技术职称和岗位技能证书、能够熟练使用实训设备的双师素质一线教师，聘任为兼职实训指导教师或实训基地管理员，充实实训管理与指导教师队伍；聘任企业的技术人员担任兼职实训教师或设备维护人员，以适应生产性实训基地的建设和运行需要；慎重选择管理干部，逐步建立起一支适应实训基地建设、运行和管理需要的、专兼职结合的实训管理与教学指导的教师队伍。

3.建设计划与经费开支

| 序号 | 实训基地名称 | 实训室（场地）名称 | 共享专业，提供的社会服务 | 年度建设计划（数量） | 主要途径 | 经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 工业生产技术 | 钳工区 | 机电技术专业集群，物流专业，商务外语专业的相关方向；提供技能培训、鉴定、科研、小规模生产等服务 |  | 1 |  |  |  | 搬迁改造，维修升级。 | 200万元 |
|  |  | 通用机加工区 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 注塑加工区 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数控加工区 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 电加工区 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 焊工区 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 压力加工区 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 精密加工区 |  |  |  |  |  | 1 | 新建 |  |
| 2 | 机电技术应用 | 电工电子实训室 | 机电技术专业集群，与自动化、物流、计算机物联网等专业共享，提供技能培训、鉴定、科研服务 | 1 | 1 |  |  |  | 新建+搬迁 | 200万元 |
|  |  | 控制技术实训室 |  |  | 1 |  |  |  | 搬迁改造 |  |
|  |  | CAD/CAM/CAE/CAPP实训室 |  | 2 | 1 |  |  |  | 新建+搬迁 |  |
|  |  | 材料技术实训室 |  |  |  | 1 |  |  | 搬迁改造，维修升级 |  |
|  |  | 产品检测技术实训室 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 模具制造技术仿真训练室 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 数控技术实训室 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 快速成型技术实训室 |  |  |  | 1 |  |  | 搬迁 |  |
| 3 | 工程设计技术 | 手工画室 | 工程设计技术专业集群，与机电技术共享。提供培训、项目开发 |  | 1 |  |  |  | 新建 | 240万元 |
|  |  | 创新设计室 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 模型制作室 |  |  |  | 1 |  |  | 搬迁改造 |  |
|  |  | 技术服务工作站 |  |  |  |  | 1 |  | 新建 |  |
| 4 | 工程测量技术 | 工程测量数据处理中心 | 工程测量、土地管理、工程监理等专业，提供科研、培训服务 | 1 |  |  |  |  | 新建 | 240万元 |
|  |  | 测量仪器中心 |  |  | 1 |  |  |  | 搬迁改造 |  |
|  |  | 测量技术综合实训室 |  | 1 | 1 |  |  |  | 新建+搬迁 |  |
|  |  | 室外测量实训场 |  |  | 3 |  |  |  | 新建 |  |
| 5 | 自动化技术 | 自动化技术数据中心 | 自动化技术专业集群，物流、管理、机电集群等共享，开展科研服务，提供培训、鉴定和产品改造开发服务 | 1 |  |  |  |  | 新建 | 200万元 |
|  |  | 建筑智能化技术工作站 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子产品创新制作室 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能控制技术实训室 |  |  | 1 |  |  |  | 搬迁改造 |  |
|  |  | 控制技术实训室 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动化生产线实训室 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机器人技术应用工作站 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 新能源汽车技术应用与服务 | 新能源汽车构造实训室 | 新能源汽车专业集群，管理、营销、商务外语等专业共享，提供培训和日常服务 |  | 1 |  |  | 改造+新建 | 600万元 |
|  |  | 新能源汽车电器实训室 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 新能源汽车控制实训室 |  |  | 1 |  | 新建 |  |
|  |  | 新能源汽车技能训练室 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 商贸服务技术 | 会计实务训练室 | 商贸专业集群，与汽车营销、商务外语等专业共享，提供培训、鉴定和业务服务 |  | 1 |  |  |  | 改造扩建 | 270万元 |
|  |  | 商贸业务训练室 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 营销业务训练室 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理实务训练室 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 商贸基础实训室 |  | 1 |  |  |  |  | 新建 |  |
|  |  | 商务外语训练室 |  | 2 |  |  |  |  | 新建 |  |
| 8 | 信息技术应用 | 信息技术基础实训室 | 信息技术专业集群，相关专业共享，提供培训、鉴定和技术服务 |  |  | 1 | 1 |  | 改造扩建 | 200万元 |
|  |  | 网络技术实训室 |  |  |  | 1 |  |  | 搬迁合并 |  |
|  |  | 物联网技术应用实训室 |  |  |  | 1 | 1 | 新建 |  |
|  |  | 信息技术应用服务工作站 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 9 | 素质培育基地 | 语言训练室 | 面向全学院 |  | 2 | 2 |  |  | 新建+搬迁 | 250万元 |
|  |  | 计算机基础实训室 |  |  | 2 | 1 |  |  | 搬迁改造 |  |
|  |  | 艺术室 |  |  | 1 |  |  |  | 新建 |  |
|  |  | 音乐室 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 思想政治与传统文化室 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大学生创业培育中心 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 8 | 33 | 19 | 5 | 1 | 66（完全新建22） | 2400万元 |

四、管理运行机制

1.学院成立领导小组，由教学副院长负责组织，对实训基地建设的全面工作进行领导。

2. 实行学院统一领导、归口管理、管用结合的原则，实训中心在主管院长领导下，作为为学院实训室（基地）管理机构，负责全院实训室（基地）的建设、使用、维护、维修、保养等各项工作管理。

3. 年度建设计划的制订

在每年度开始由实训中心根据学院《实训基地建设规划（5年）》组织各系部共同编制每年度“实训室（基地）建设计划”，报主管领导审核，学院批准。各系部根据学院批准的“实训室（基地）建设计划”，提出实训室（基地）建设申请和技术需求报告。

进行项目论证和复核，按照论证意见和结论，对建设申请和技术需求报告进行修改，修改后由实训中心和学院相关职能部门（财务、总务、审计等）根据论证结论进行复审。

主管院领导审批通过后，提交学院批准。学院批准后由实训中心组织编制技术方案、施工计划和其它技术文件，按照学院《物资采购招标暂行规定》执行相应采购流程，学院相关职能部门监督中标单位按施工计划组织施工、验收、入账等，完成实训室（基地）建设任务。

4.实训基地的管理

实训中心作为学院实训室（基地）的管理机构，负责对学院所有实训室、实习厂（车间）、机房等实训场地、设备进行日常管理，具体可采取下列两种方式：

直接管理：由实训中心安排管理员（指导教师）全权负责各实训室的日常管理工作，按学院的实施性教学计划，分时段调配实训室的使用。

委托管理：对于仅适用于个别系部或个别专业正常教学使用的实训室，经主管领导批准，可由实训中心在一定时段内（最长时间≤1学年）委托相关系部进行日常使用管理。