2016年新增专业检查工作方案

根据广东省教育厅《关于开展2016年高职院校新增专业检查的通知》文件精神，省厅将于2016年4月20日之后组织专家组对2016年高职院校新增专业检查，为做好检查准备工作，学校决定在4月6日至20日进行校内自查，为保障工作顺利实施，特制定本工作方案。

一、工作依据

《广东省教育厅关于开展2016年高职院校新增专业检查的通知（粤教高函〔2016〕61号）》以及通知附件2《2016年高职院校新增专业检查指标》。

二、检查对象

特种加工技术、经济信息管理2个新增专业。

三、工作小组

组  长：赵 红

副组长：王平、邱秀芳、何军拥

学校专家组成员：吴广强、彭枚芳、邹德军、赵文龙、杨灿

经济信息管理专业组成员：邱秀芳、吴浩、李向升、张巧平 魏湘辉、欧敏、邓彩云

特种加工技术专业组成员：何军拥、孔令叶、杨忠高、邱腾雄、熊学辉、黄丽、卢伟明、蔡学瑜、李维山、吴秀杰

四、校内检查工作安排

1．4月6日，检查工作研讨会议。

2．4月6-14日，专业组自查以及材料整理。

3．4月15，校内专家检查，审阅材料、现场检查并提出意见。

4. 4月15-20，自查自评材料汇总、上传与报送。

五、两专业自查工作安排

（一）特种加工技术专业自查工作安排

自查工作包括专业调研与检查材料整理、会议汇报与专家论证三个阶段。各项工作安排如下：

| 序号 | 工作事项 | 责任人 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增专业调研 | 孔令叶 | 4月6-12日 |
| 2 | 新增专业自查报告 | 何军拥 | 4月6-12日 |
| 3 | 新增专业基本状态数据库采集 | 孔令叶 | 4月6-12日 |
| 4 | 新增专业建设规划 | 熊学慧 | 4月6-12日 |
| 5 | 新增专业自评表 | 杨忠高 | 4月6-12日 |
| 6 | 新增专业调研汇报及专业建设规划专题会 | 孔令叶、邵超城 | 4月14日 |
| 7 | 新增专业人才培养方案、教学计划论证专题会 | 杨忠高 、邵超城 | 4月14日 |
| 8 | 形成自查材料，建立自查网站 | 孔令叶、何军拥 | 4月14-18日 |

（二）经济信息管理专业自查工作安排

| 序号 | 工作事项 | 责任人 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自工作会议和研讨 | 邱秀芳 | 4月8日 |
| 2 | 新增专业自查报告 | 邱秀芳 | 4月8-14日 |
| 3 | 专业定位及专业建设规划、师资队伍、专业教学和建设经费 | 邱秀芳 | 4月8-14日 |
| 4 | 人才培养方案、实践教学条件、校外实习基地、专业核心能力 | 魏湘辉 | 4月8-14日 |
| 5 | 知识、能力、素质结构分析、图书 | 张巧平 | 4月8-14日 |
| 6 | 职业资格证 | 邓彩云 | 4月8-14日 |
| 7 | 学生就业前景 | 欧敏 | 4月8-14日 |
| 8 | 相关专业建设情况 | 吴浩 | 4月8-14日 |
| 9 | 形成自查材料，建立自查网站 | 魏湘辉 | 4月14-18日 |

六、其他要求

（一）高度重视自查验收工作，按照上述各自工作职责全力做好检查工作并形成自查材料及时提交。

（二）严密做好资料检查工作，各部门全力配合，认真做好审核、汇总和上传材料等工作。

（三）主动沟通，高效执行。

广东工贸职业技术学院

2016年4月6日